## Kontrol Dokumen
Information Security Risk Treatment Plan
PT Strategi Integrasi Nusantara (SINUX) · Divisi Operation
Nomor dokumen | SNX-ISMS-REG-03
Judul | Information Security Risk Treatment Plan
Revisi | 00 (Draft)
Tanggal draft | 13 Oktober 2026
Tanggal efektif | Ditetapkan saat pengesahan
Klasifikasi | RESTRICTED (Internal)
Pemilik dokumen | ISMS Coordinator
Disetujui oleh | Samuel Kristanto Utomo / President Director
Acuan ISO 9001:2015 | Klausul 6.1
Acuan ISO/IEC 27001:2022 | Klausul 6.1.3, 8.3
Masa simpan record | Berlaku sampai digantikan
Tujuan | Rencana penanganan risiko keamanan informasi (klausul 6.1.3 dan 8.3), termasuk risiko residual dan penerimaan oleh pemilik risiko.
Cara pakai
1. | Satu baris per tindakan penanganan; Ref risiko merujuk SNX-ISMS-REG-02.
2. | L dan I residual berisi usulan; ubah setelah tindakan selesai. Level otomatis.
3. | Risiko residual harus diterima pemilik risiko secara tertulis (kolom Diterima oleh dan Tgl penerimaan).
4. | Kontrol Annex A yang dipilih di sini menjadi dasar kolom Berlaku pada SoA SNX-ISMS-SOA-01.
5. | Usulan awal Divisi Operation dari riwayat operasi di knowledge base SINUX; wajib divalidasi ISMS Coordinator dan pemilik risiko.
Legenda warna
Sel input: diisi pengguna
Biru muda: usulan awal Divisi Operation, belum divalidasi
Sel rumus: jangan diubah
Riwayat revisi
Revisi | Tanggal | Uraian perubahan | Disusun | Disetujui
00 | 13 Oktober 2026 | Draft awal untuk review dan pengesahan | Divisi Operation | Menunggu
Pengesahan
Peran | Nama dan jabatan | Tanda tangan | Tanggal
Disusun oleh | Erik Dwi Yanto / Technical/Operation Engineer L1
Diperiksa oleh | Fani Fatullah / VP Tech Operation and Services
Disetujui oleh | Samuel Kristanto Utomo / President Director

## Alur Proses
Diagram alur proses
Kotak biru = output akhir · kotak oranye = cabang ke tindakan atau prosedur lain

## Daftar
Opsi | Status | Skala
Mitigasi | Belum mulai | 1
Hindari | Berjalan | 2
Transfer | Selesai | 3
Terima | Tertunda | 4
5

## Rencana Penanganan
Information security risk treatment plan
Target tanggal dan residual adalah usulan; ditetapkan bersama pemilik risiko. Status vault (RTP-001, RTP-010): menunggu konfirmasi Ops.
ID RTP | Ref risiko | Risiko | Level awal | Opsi | Tindakan atau kontrol | Kontrol Annex A | Pemilik | Sumber daya atau biaya | Target selesai | Status | L residual | I residual | Skor residual | Level residual | Diterima oleh | Tgl penerimaan | Bukti penyelesaian
RTP-001 | ISR-001 | Kebocoran kredensial: AST-001, kredensial tim | Tinggi | Mitigasi | Migrasikan seluruh kredensial dari dua sumber ke vault, rotasi kredensial terpapar, hapus sumber lama | 5.17, 8.5 | Head of Operation |  | 2027-03-31 | Belum mulai | 1 | 5
RTP-002 | ISR-002 | Webshell, doorway judi online, backdoor: Fleet WHM dan cPanel pelanggan pemerintah | Kritis | Mitigasi | Sweep IOC berkala, hardening akun hosting, WAF ketat, edukasi PIC pelanggan untuk update aplikasi | 8.7, 8.8, 8.16, 5.26 | Lead SOC |  | 2027-03-31 | Belum mulai | 3 | 4
RTP-003 | ISR-003 | Eksploitasi CVE RCE pre-auth: AST-009 server email | Tinggi | Mitigasi | Patch ke versi aman, batasi akses admin, pantau advisory mingguan sesuai SNX-ISMS-SOP-05 | 8.8, 8.19 | Lead NOC |  | 2027-03-31 | Belum mulai | 2 | 4
RTP-004 | ISR-004 | Pemulihan lambat karena personel kunci tidak tersedia: Layanan WAF, proxy, network, DC fisik | Tinggi | Mitigasi | Pelatihan silang minimal satu cadangan per keahlian, lengkapi runbook, jadwal on-call | 5.30, 6.3, 5.37 | Head of Operation |  | 2027-03-31 | Belum mulai | 2 | 3
RTP-005 | ISR-005 | Gangguan massal platform atau DC upstream: Layanan pelanggan Nusagrid | Tinggi | Mitigasi | Pantau SLA upstream, rencana pemindahan VM kritis, uji BCP tahunan sesuai SNX-ISMS-PLN-01 | 5.22, 5.30, 8.14 | Head of Operation |  | 2027-03-31 | Belum mulai | 2 | 5
RTP-006 | ISR-006 | Restore gagal saat dibutuhkan: Backup pelanggan dan internal | Tinggi | Mitigasi | Jadwalkan uji restore bulanan per pelanggan dan triwulanan untuk sistem internal; catat di SNX-ISMS-FRM-01 | 8.13 | Lead NOC |  | 2027-03-31 | Belum mulai | 1 | 5
RTP-007 | ISR-007 | Kontrol WAF hilang tanpa diketahui: AST-005 AegisWAF | Sedang | Mitigasi | Verifikasi ulang konfigurasi setelah setiap Apply; pindahkan perubahan ke template generator | 8.9, 8.32 | Tech dan Product |  | 2027-06-30 | Belum mulai | 2 | 3
RTP-008 | ISR-008 | Alert atau notifikasi tidak sampai ke manusia: Notifikasi ticketing system dan monitoring | Sedang | Mitigasi | Uji pengiriman notifikasi ke inbox penerima, alert ganda via kanal kedua | 8.16 | Lead NOC |  | 2027-06-30 | Belum mulai | 1 | 3
RTP-009 | ISR-009 | Akses tidak sah oleh mantan personel atau vendor: Semua sistem dengan akun | Tinggi | Mitigasi | Terapkan SNX-ISMS-REG-04 dan review akses privileged triwulanan | 5.15, 5.18, 8.2 | Head of Operation |  | 2027-03-31 | Belum mulai | 1 | 5
RTP-010 | ISR-010 | Kebocoran informasi melalui grup chat: Komunikasi pelanggan | Tinggi | Mitigasi | Sosialisasi SNX-ISMS-PRO-01, kredensial hanya melalui vault, audit sampling grup kerja | 5.14, 5.12 | Service Delivery Manager |  | 2027-03-31 | Belum mulai | 2 | 4
RTP-011 | ISR-011 | Kebocoran melalui layanan AI atau SaaS pihak ketiga: Data RESTRICTED internal dan pelanggan | Tinggi | Mitigasi | Daftar layanan AI yang disetujui, larangan data SECRET, pelatihan | 5.23, 5.14 | ISMS Coordinator |  | 2027-03-31 | Belum mulai | 2 | 4
RTP-012 | ISR-012 | Investigasi insiden lambat atau tidak tuntas: Edge dan server dikelola | Sedang | Mitigasi | Correlation ID edge ke origin, log per host, retensi log minimal 90 hari | 8.15, 8.16 | Lead SOC |  | 2027-06-30 | Belum mulai | 2 | 3
RTP-013 | ISR-013 | Salah tindakan di production oleh tim baru: Operasi 24x7 Nusagrid | Tinggi | Mitigasi | Onboarding dan pelatihan runbook, pendampingan shift, go-gate wajib | 6.3, 5.37, 8.32 | Head of Operation |  | 2027-03-31 | Belum mulai | 2 | 4
RTP-014 | ISR-014 | Ransomware: Sistem internal kritis | Tinggi | Mitigasi | Backup immutable, EDR di semua server internal, rotasi kredensial, uji restore | 8.7, 8.13, 5.29 | Lead SOC |  | 2027-03-31 | Belum mulai | 1 | 5
RTP-015 | ISR-015 | Kehilangan atau pencurian perangkat: AST-012 laptop kerja | Sedang | Mitigasi | Verifikasi disk encryption dan EDR di semua laptop, prosedur pelaporan kehilangan | 8.1, 7.9 | Head of Operation |  | 2027-06-30 | Belum mulai | 1 | 4