## Kontrol Dokumen
Project Plan, Scope & Timeline Records
PT Strategi Integrasi Nusantara (SINUX) · Divisi Operation
Nomor dokumen | SNX-OPS-FRM-01
Judul | Project Plan, Scope & Timeline Records
Revisi | 00 (DRAFT)
Tanggal draft | 13 Oktober 2026
Tanggal efektif | Ditetapkan saat pengesahan
Klasifikasi | RESTRICTED (Internal)
Pemilik dokumen | Project Manager
Disetujui oleh | Samuel Kristanto Utomo / President Director
Acuan ISO 9001:2015 | Klausul 8.1, 8.2.2
Acuan ISO/IEC 27001:2022 | Kontrol Annex A 5.8
Masa simpan record | Durasi kontrak + 3 tahun
Tujuan | Mencatat rencana proyek: checklist penerimaan G1, project charter, WBS dan jadwal, milestone, serta stakeholder dan rencana komunikasi.
Cara pakai
1. | Gunakan satu file untuk satu proyek, dengan nama FRM-01_<KodeProyek>.xlsx.
2. | Isi Checklist G1 sebelum proyek dimulai. Proyek belum boleh dimulai jika masih ada butir berstatus Belum.
3. | Isi Project Charter, lalu sheet WBS dan Timeline. Durasi dan progres keseluruhan terisi otomatis.
4. | Perbarui kolom Progres dan Status paling sedikit sekali seminggu, sesuai SNX-OPS-SOP-01 butir 6.4.
Legenda warna
Sel input: diisi pengguna
Sel rumus: jangan diubah
Riwayat revisi
Revisi | Tanggal | Uraian perubahan | Disusun | Disetujui
00 | 13 Oktober 2026 | Draft awal untuk review dan pengesahan | Divisi Operation | Menunggu
Pengesahan
Peran | Nama dan jabatan | Tanda tangan | Tanggal
Disusun oleh | Erik Dwi Yanto / Technical/Operation Engineer L1
Diperiksa oleh | Fani Fatullah / VP Tech Operation and Services
Disetujui oleh | Samuel Kristanto Utomo / President Director

## Alur Proses
Diagram alur proses
Kotak biru = output akhir · kotak oranye = cabang ke tindakan atau prosedur lain

## Daftar
Status tugas | Status G1 | Status milestone
Belum mulai | Belum | Sesuai rencana
Berjalan | Lolos | Berisiko
Selesai | Tidak berlaku | Terlambat
Tertunda |  | Selesai
Dibatalkan

## Checklist G1
Checklist G1: paket handover Commercial ke Service Delivery Manager dan Project Manager
Pemilik gate: Service Delivery Manager. Gate LOLOS jika tidak ada butir berstatus Belum.
No | Kriteria | Status | Bukti atau lokasi dokumen | PIC | Tanggal
1 | PO atau kontrak ditandatangani dan diarsip. | Belum
2 | Scope teknis final, termasuk daftar yang di luar scope. | Belum
3 | SLA dan target layanan yang dijanjikan ke pelanggan, tertulis. | Belum
4 | Sizing dan arsitektur yang dipakai di proposal. | Belum
5 | PIC pelanggan (teknis, komersial, billing) dan kanal komunikasi resmi. | Belum
6 | Jadwal target live dan batasan pelanggan (window maintenance, blackout). | Belum
7 | Janji lisan ke pelanggan yang belum ada di kontrak, dicatat terbuka. | Belum
8 | Klasifikasi data pelanggan dan kebutuhan keamanan informasi teridentifikasi (SNX-ISMS-PRO-01). | Belum
Keputusan G1

## Project Charter
Project charter
Nama proyek
Kode proyek
Pelanggan
Dasar (nomor kontrak, PKS, PO)
Project Manager
Service Delivery Manager
Sponsor pelanggan
Tanggal mulai baseline
Tanggal selesai baseline
Tujuan proyek
Scope (in-scope)
Di luar scope
Deliverable utama
Asumsi
Kendala
Kriteria penerimaan (dasar UAT)
Klasifikasi data (SNX-ISMS-PRO-01)
Persyaratan keamanan informasi
Risiko awal (rinci di SNX-OPS-FRM-02)
Progres keseluruhan (otomatis dari WBS)

## WBS dan Timeline
WBS dan timeline proyek
Bobot ditulis dalam persen dengan total 100. Progres diisi 0% sampai 100%. Kolom Durasi terisi otomatis dalam hari kalender. | [7 empty] | Total bobot:
ID | Fase | Tugas | Pemilik | Mulai | Selesai | Durasi (hari) | Deliverable atau bukti | Bobot (%) | Progres | Status | Bergantung pada | Catatan

## Milestone
Milestone proyek
Deviasi = tanggal aktual atau perkiraan dikurangi rencana (hari). Positif berarti terlambat.
No | Milestone | Rencana | Aktual atau perkiraan | Deviasi (hari) | Status | Keterangan

## Stakeholder
Stakeholder dan rencana komunikasi
Kanal resmi adalah email dan grup WhatsApp proyek. Kredensial tidak boleh dikirim melalui kanal ini.
Nama | Organisasi | Peran di proyek | Kontak kerja | Kebutuhan informasi | Frekuensi | Kanal